План

мероприятий  по реализации  Программа развития МБОУ «Грачевская СОШ имени С.Ф.Лиховидова» Боковского района, направленная на повышение качества

общего образования на 2021-2023 г.г.

(«Дорожная карта»)

| № п/п | Наименование показателей | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно - методические мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативно - правовых документов, регламентирующих реализацию мероприятий программы (положение, план мероприятий («Дорожная карта»), | май - июнь 2021 | Директор школы | Приказ «Об утверждении программы помощи школам, демонстрирующим низкие образовательные результаты», разработка программы |
| 1.2. | Организация участия в вебинарах, курсах повышения квалификации, конференциях ) | В течение всего периода | Участники программы | Информационно - методическая помощь ШНОР |
| 1.3. | Организация консультативного сопровождения деятельности школ по вопросам реализации программы перехода школ в эффективный режим функционирования. | В течение всего периода | Участники программы, МБУ «РМК» Боковского района | Сформирована эффективная консультативная служба, обеспечивающая поддержку руководителей, педагогов ШНОР. |
| 1.4. | Проведение ежегодных мониторинговых обследований на муниципальном и школьном уровнях, направленных на: - анализ динамики показателей качества образования в школе; - комплексную оценку условий деятельности управленческого и педагогического потенциала. | По плану мониторинговых исследований | Участники программы, отдел образования, МБУ «РМК» Боковского района | Достижение положительной динамики качества образования школ. |
| 1.5. | Круглые столы, семинары, совещания по вопросам: - организация работы с обучающимися, имеющими низкие результаты обучения; - об использовании результатов мониторинговых исследований для повышения качества образования | По плану работы 2-3 раза в год | участники программы | Повышение результативности и успешности ОО |
| 1.6. | Корректировка планов реализации программы по итогам мониторинговых исследований качества образования | 2 раза в год (май, декабрь) | Участники программы | План реализации программы |
| 1.7. | Информационное сопровождение программы | постоянно | участники программы | Получение информации от реализации программы |
| 2. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала руководящих и педагогических работников школы |  |  |  |
| 2.1. | Организация участия в повышении квалификации руководителей и педагогических работников школы (курсы, семинары, вебинары). | В течение всего периода | Директор школы | Повышение методических и предметных компетенций |

| 2.2. | Участие в муниципальных семинаров, мастер - классов на базе школ по вопросам качества образования (итоговая аттестация, использование современных технологий обучения, проектирование современного урока и т.п.) | В течение всего периода | Директор школы | Повышение качества преподавания и качества обучения за счет использования современных методов и технологий обучения. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Практикумы, мастер - классы по выполнению заданий повышенной сложности КИМов ЕГЭ по математике, физике, информатике для педагогов и учащихся города | В течение всегопериода | участники программы | Повышение предметных компетенций педагога |
| 2.4. | Повышение профессиональной компетенции педагогов через участие в профессиональных конкурсах | В течение всего периода | участники программы | Участие в конкурсах, проектах |
| 2.5. | Подготовка и проведение на базе школ адресных и персонифицированных мероприятий для педагогических коллективов, отдельных педагогов, категорий обучающихся | По плану работы | Директор школы | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов |
| 2.6. | Организация внутришкольного повышения профессиональной компетенции педагогов через проведение семинаров, мастер - классов, тренингов | В течение всего периода | Участники программы | Повышение уровня предметных и метапредметных компетенций педагогов |
| 3. | Мероприятия по выравниванию возможностей доступа обучающихся к современным условиям обучения и образовательным ресурсам в соответствии с ФГОС ОО |  |  |  |
| 3.1. | Создание банка данных учащихся, испытывающих затруднения в обучении | Сентябрь текущего года | Участники программы | Уменьшение количества учащихся, испытывающих трудности в обучении |

| 3.2. | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся | В течение всего периода | Участники программы | Планы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми, с детьми с ОВЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Мероприятия по организации сетевого взаимодействия и партнерства |  |  |  |
| 4.1. | Реализация программ сетевого взаимодействия на межшкольном, муниципальном уровнях | В течение всего периода | Отдел образования, участники программы | Внедрены образовательные программы для реализации ИУП в сетевой форме |
| 4.2. | Участие в проведении сетевых межшкольных мероприятий по обмену опытом между школами | В течение всего периода | Директор школы | Организовано профессиональное взаимодействие по обмену опытом и распространению эффективных практик школ |
| 4.3. | Участие в дистанционных семинарах, вебинарах в рамках деятельности сетевых сообществ | В течение всего периода | Директор школы | Созданы условия для профессионального общения педагогов. Повышение информационно - коммуникационной культуры педагогов |