Программа развития МБОУ «Грачевская СОШ имени С.Ф.Лиховидова» Боковского района, направленная на повышение качества

общего образования на 2021-2023 г.г.

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа развития, направленная на повышение качества общего образования |
| --- | --- |
| Основные разработчики программы | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Грачевская средняя общеобразовательная школа имени С.Ф.Лиховидова» Боковского района |
| Основные исполнители программы | Администрация школы, методическая служба школы, педагогический коллектив |
| Цель программы поддержки школ | Повышение качества образования в школе путем реализации для комплекса мер поддержки, разработанного с учетом результатов предварительной комплексной диагностики. Выявление различных факторов, существенным образом влияющих на результаты обучения в школе. Преодоление несоответствия в образовательных результатах обучающихся за счет наращивания педагогического и ресурсного потенциала. |
| Задачи программы | 1. Разработка и внедрение эффективных механизмов адресной методической помощи учителям; -комплексная диагностика факторов, влияющих существенным образом на качество образования; -разработка плана и дорожной карты по реализации программы; -формирование организационных и информационных ресурсов для реализации программы; -организация консультирования всех участников программы по вопросам, связанным с реализацией конкретных мероприятий; -реализация сформированных планов и дорожных карт, включая мониторинг хода программы и оценку результативности принимаемых мер; - Выстраивание сетевого партнерства школ с низкими результатами обучения со школами с высокими результатами обучения. - Вовлечение педагогов школы с в работу районных профессиональных, методических объединений, обучение по программам повышения квалификации. - Организация диссеминации лучших педагогических практик. - Формирование адресных образовательных программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении. - Применение технологии тьюторства, как инструмента поддержки обучающихся с трудностями в обучении. |
| Основные показатели (индикаторы программы) | Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: - обеспечение условия равного доступа к получению качественного общего образования каждого ребенка, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве организаций; - доля педагогических работников, прошедших переподготовку или повышение квалификации по актуальным вопросам повышения качества образования обучающихся в соответствии с ФГОС ОО, в общей численности педагогических работников, работающих в данных образовательных организациях; - доля обучающихся школы, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, в общей численности обучающихся школы, прошедших государственную итоговую аттестацию; - доля обучающихся, которые продемонстрировали более высокие результаты обучения по итогам учебного года; - процент укомплектованности школы квалифицированными педагогическими кадрами; - повышение предметной и методической компетентности педагогов; - формирование стратегии по переходу школы в эффективный режим; - система методического сопровождения педагогов; - внутришкольная система объективной оценки качества подготовки обучающихся; |
| Сроки реализации программы | 01.09.2021 - 31.05.2023 |
| Механизм реализации программы | Программа реализуется за счет взаимодействия всех заинтересованных лиц, на основе планирования и дополнительного создания программ и проектов деятельности. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Наличие целостной муниципальной и школьной нормативно - правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию программ повышения качества общего образования. - Наличие эффективной системы методического сопровождения. - Интенсификация процесса обмена опытом и диссеминации позитивных результатов на муниципальных семинарах, мастер - классах и т.п. - Повышение качества образования. |
| Контроль реализации программ | Контроль исполнения программы осуществляется на уровне управляющего совета образовательного учреждения, педагогического совета школы. |

Целевой раздел

Целями программы повышения качества образования является:

- повышение качества образования в школе путем реализации мер поддержки, разработанных с учетом результатов предварительной комплексной диагностики.

- выявление различных факторов, существенным образом влияющих на результаты обучения в школе.

- преодоление несоответствия в образовательных результатах обучающихся за счет наращивания педагогического и ресурсного потенциала участников реализации Программы.

Задачи программы:

- Совершенствование школьной инфраструктуры для оказания информационно-методической поддержки участников образовательного процесса.

- Разработка и внедрение новых эффективных результативных механизмов методической помощи учителям с низкими результатами обучения.

- Выстраивание сетевого партнерства школ с низкими результатами обучения со школами с высокими результатами обучения.

- Вовлечение 100% педагогов школы в предметные ассоциации, в работу  профессиональных методических сообществ и учебно-методические объединения разного уровня с целью совершенствования технологий обучения и улучшения результатов.

- Организация работы по вопросам образования, психолого-педагогического сопровождения учащихся с низкими результатами обучения в целях укрепления взаимодействия семьи и образовательной организации по организации деятельности по выравниванию результатов обучения.

- Актуализация и внедрение механизмов  кадрового и методического взаимодействия .

- Организация диссеминации лучших педагогических практик.

- Организация  обучения и постоянно действующей консультационной линии для всех участников программы.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- 	обеспечение условий равного доступа к получению качественного общего образования каждого ребенка;

- доля педагогических работников школы, прошедших переподготовку или повышение квалификации по актуальным вопросам качества в соответствии с ФГОС ОО, в общей численности педагогических работников;

- доля   обучающихся   школ, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, в общей численности обучающихся, прошедших государственную итоговую аттестацию;

- доля обучающиеся, которых продемонстрировали более высокие результаты обучения по итогам учебного года;

- процент укомплектованности школы квалифицированными педагогическими кадрами.

Прогноз эффективности и действенности Программы основан на том, что общая стратегия ее реализации предполагает:

- умножение педагогического и управленческого потенциала;

- детальный мониторинг изменений, происходящих в ходе реализации программы;

- повышение ответственности за повышение эффективности своей деятельности и качества образования.

Комплекс мероприятий по повышению качества образования:

- развитие нормативно-правовой базы;

- реализация «дорожной карты» мероприятий;

- ежегодное осуществление анализа данных об образовательных результатах и внешних социальных условиях работы;

- создание механизмов объективного мониторинга качества подготовки обучающихся в школе;

- формирование современной инфраструктуры для оказания информационно-методической помощи участникам программы;

- налаживание сетевого партнерства школы с результативными  школами;

- организационно-методическое сопровождение педагогического коллектива;

- Прохождение курсов повышения квалификации для директоров, заместителей директоров и учителей школы по повышению качества преподавания и управления;

- участие в деятельности профессиональных сообществ педагогов для совершенствования технологий обучения;

- участие в регулярных семинарах, вебинарах муниципального уровня для директоров и учителей школ по обмену опытом;

- формирование организационных и информационных ресурсов для реализации программ поддержки;

- организация консультирования всех участников программы по вопросам, связанным с реализацией конкретных мероприятий ;

- реализация сформированных планов и дорожных карт, включая мониторинг хода программы и оценку результативности принимаемых мер;

- создание информационной системы для реализации программы.

- проведение анализа внутренних и внешних причин низких результатов с целью формирования позиции педагогического коллектива по целеполаганию в вопросах повышения качества образования, определив реалистичные цели, задачи и первоочередные мероприятия своего ближайшего развития;

- проработка схемы возможной организации дополнительных занятий с обучающимися с низким уровнем подготовки;

- использование активных форм работы с родительским сообществом и самими учениками для создания атмосферы заинтересованности в повышении результатов обучения в рамках осознанных реалистичных целей, задач и первоочередных мероприятия своего ближайшего развития.

Диагностика факторов риска учебной неуспешности в школе

Выявление и диагностика факторов риска учебной неуспешности являются необходимым условием повышения образовательных результатов.

Среди актуальных  факторов  риска, которые показывают устойчивую связь с низкими образовательными результатами обучающихся  можно выделить следующие группы факторов:

1. проблемы с обеспеченностью ресурсами и кадрами, в том числе:

- низкий уровень оснащения школы;

- дефицит педагогических кадров;

- недостаточная предметная, методическая или психолого-педагогическая компетентность педагогических работников;

2.  низкая эффективность управления в школе, в том числе:

- методика адресной помощи ШНОР;

- низкая мотивация руководства образовательной организации на улучшение образовательных результатов обучающихся;

- отсутствие или недостаточная эффективность системы объективной оценки результатов обучения;

- недостаточно развитое профессиональное взаимодействие в педагогическом коллективе;

- низкая эффективность работы с обучающимися, имеющими трудности в обучении;

- низкое качество адаптации и инклюзии в образовательную среду обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

- низкое качество адаптации мигрантов, преодоления языковых и культурных барьеров;

- низкое качество профориентационной работы;

3.  проблемы обеспечения благоприятного «школьного уклада», в том числе:

- неблагоприятный психологический климат в школе;

- низкая вовлеченность учителей в образовательный процесс;

- низкая учебная мотивация школьников;

- низкий уровень дисциплины в классе;

- проблемы с вовлеченностью родителей.

Механизм реализации программы

- проведение анализа результатов сдачи ЕГЭ выпускников 11 классов с выявлением проблем в усвоении ФГОС, затруднений, причин низких показателей ЕГЭ для определения собственных мер, направленных на улучшение результатов;

- разработка и реализация плана мероприятий по повышению качества образовательных результатов обучающихся, в том числе - результатов ГИА, включающего в себя мероприятия по совершенствованию работы учителя-предметника и общеобразовательной организации;

- отслеживание и своевременная корректировка педагогами и администрацией школы индивидуальных образовательных траекторий;

- организация целенаправленной работы по выявлению слабоуспевающих учащихся («группы риска»), их учебных затруднений и индивидуальному сопровождению при подготовке к ГИА, ВПР, независимым оценкам качества образования;

- разработка и реализация программ сетевого взаимодействия;

- совершенствование форм работы по методическому сопровождению педагогов:

- проведение консультативно-методической работы с учителями-предметниками, методических мероприятий различного уровня по обмену опытом подготовки к ГИА, ВПР, независимых оценках качества обученности;

- организация наставничества, создание рабочих групп и инициация их деятельности по тьюторскому сопровождению педагогов, выпускники которых демонстрируют низкие образовательные результаты;

- привлечение к подготовке к ГИА, ВПР, независимым оценкам качества обученности всего кадрового потенциала  школы;

- применение активных методов обучения в образовательном процессе и дифференцированного подхода при подготовке учащихся к ГИА, ЕГЭ, ВПР с учётом возможностей и знаний учащихся различного уровня обучения.

Информационно-методическая поддержка школы направлена:

- на обеспечение повышения качества образования посредством:

- методического сопровождения реализации программы перехода школы в эффективный режим функционирования и повышения качества образования;

- выявления методических проблем педагогов школы –в ходе мониторинговых исследований методической компетентности педагогов, сформированности метапредметных результатов обучающихся, оценки качества образования участниками образовательных отношений;

- разработки методического обеспечения для реализации перехода школы в эффективный режим функционирования и повышения качества образования;

- обеспечения готовности руководства школы к разработке и реализации программ перехода школы в режим эффективного функционирования.

- обеспечения реализации комплексной модели учительского роста в данных образовательных организациях.

Планируемые результаты Программы

В ходе реализации программы планируется достижение следующих результатов:

- создание целостной муниципальной нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию программ повышения качества образования;

- создание и функционирование эффективной системы методического сопровождения и поддержки учителей в целях повышения качества условий, качества обучения;

- обобщение опыта работы  по повышению качества образования;

Срок реализации программы

Срок реализации Программы 3 года (2021 – 2023гг)

Начало действия Программы 01.09.2021г.

  - этап. Подготовительный (01.06.2021-31.08.2021) – проблемный анализ обеспечения качества образования в школе, разработка Программы.

  - этап. Основной (01.09.2021 – 31.12.2022) – работа школы по реализации направлений программы. Проведение мониторинга реализации Программы.

  - этап. Обобщающий (01.01.2023- 31.08.2023) – анализ результатов реализации Программы, определение перспектив дальнейшего развития школы.

Финансовое обеспечение программы

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств муниципальной Программы Боковского района «Развитие образования»  на 2019-2030 годы.